迪尚林海璞悦湾项目工程

桩基招标文件

招   标   人：迪尚（山东）康养发展有限公司

日        期：二〇二一年八月

迪尚林海璞悦湾项目桩基工程已具备招标条件，现对该项目桩基工程进行招标。

一、工程概况与施工范围

1、项目地点：威海高区锦州路与火炬路交汇处

2、项目规模：项目占地24462m2，由4栋17层住宅楼、2栋26层住宅楼、2栋3层商业、配套用房及地下停车场组成。地下车库基坑开挖深度约5米，单体楼采用Ф500预应力预制管桩共计820根，约12800米，车库采用Ф400预应力预制管桩共1080根，约17280米；设计桩长15～19米。

3、招标内容：施工图范围内桩基施工及保修，包括施工场地平整、桩位放线、沉桩、接桩、标高控制、截桩、清理、桩基检测配合等全部工作内容。

4、工期：桩基础2021年9月下旬进场施工（以发包人通知为准），总工期30天。

5、质量要求：达到现行国家规范及行业有关标准、规定。

二、投标人资格要求：

1、在威海市行政区域内注册并取得营业执照的独立法人，注册时间不少于两年；

2、具有地基基础工程专业承包二级及以上资质且安全生产许可证在有效期内；

3、招标工期内能独立完成本工程施工，具有与施工能力相当的技术人员和机械设备；

4、企业社会信誉良好，无不良信誉记录；

5、本工程不允许转包、挂靠；

6、本项目不接受联合体投标。

7、项目经理资格要求

（1）具有房屋建筑专业贰级及以上注册建造师执业资格；

（2）具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

（3）未担任其他在建工程项目的项目经理。

三、招标文件的获取及开标地点

1.报价保证金为人民币壹拾万元整。

2.报价保证金应当在投标报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

3、投标文件要求：

（1）正本一份，副本三份；投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，外形平面尺寸为国际A4纸型。

（2）招标文件中表明签章的地方必须由法定代表人或委托代理人签章并且盖公章，复印件每页都须盖公章。

（3）全部投标文件应包装在一个包封中，包封应贴封条，封条上写明投标人名称、工程名称。

（4）装订要求：投标文件采用胶装方式，装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

4、请于2021年 9 月 8 日上午9：30携带标书密封后至悦海名居办公室参加现场开标会议。投标人开标时须携带以下证件原件现场查验：

（1）法人身份证明或授权委托书、企业法定代表人或授权委托代理人身份证、营业执照副本、资质证书副本（证书上印制二维码标识的可不提供原件）、安全生产许可证副本；

（2）注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）；

（3）拟派本项目部管理人员的岗位资格证书、养老保险交纳证明；

（4）招标文件中要求的开标时必须携带的其它证明原件。

招标联系人：柏翰林           电话：0631-5268777

技术联系人：吕远             电话：13176311699

四、技术要求

1、本工程采用的技术规范：

《预应力混凝土管桩》L21G404；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

《地基与基础工程施工及验收规范》（GB50202-2012）；

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）；

《迪尚林海璞悦湾项目岩土工程勘察报告》及相关国家现行规范、规程、标准和本工程的施工设计图纸。

2、桩规格型号：《低预应力混凝土管桩》L21G404\PHC-500-AB-100-15～19-c(e)，PHC-400-AB-95-15～19-c(e),桩品牌为中恒、齐德、建华、和矗。

3、桩及施工要求

（1）本工程桩基础设计等级为甲级。

（2）桩身砼强度等级C80,抗渗等级不应低于P12。

（3）桩为端承桩，桩端持力层为强风化片麻岩，桩端全截面进入持力层不小于500，极限端阻力标准值为8500KPa。

（4）桩机和管桩进场须有相关单位的检测和检验报告。

4、工程质量验收

（1）管桩严格按设计图纸、《预应力混凝土管桩》L21G407、《地基与基础工程施工及验收规范》（GB50202-2012）的要求及规定标准进行施工，管桩施工完成后应按检测部门的规定要求提供对工程桩进行现场质量检测的条件，并全面配合检测部门进行现场检测工作。

（2）隐蔽工程必须经建设、监理工程师检查、验收签字并上交隐蔽工程验收资料后，方可进行下一道工序施工。桩基工程检测合格后，由质监部门、建设、监理单位、总承包、勘察单位、设计单位共同进行验收，验收合格后办理工程结算。

（3）如因中标人施工质量达不到验收标准或因检测不合格而造成的停工、返工、重新施工或设计变更等由此产生的一切后果的责任和经济损失均由中标人承担，同时追究中标人的违约责任。

（4）桩基施工和检测中如发现断桩、偏桩、桩头破损等缺陷，由桩基施工单位负责返工修整并承担费用。

5、工期要求

（1）中标人在接到进场通知书后3日内必须进场至少3台打桩机进行施工，桩机每延误一天进场按10000元/天.台扣除中标人违约金。

（2）因招标人原因拖延工期，工期顺延；

（3）因中标人原因造成工期拖延，每延误一天扣除中标人工程总造价3‰的违约金；若工期拖延超过5天或中标人不能满足招标人工程进度要求，招标人有权单方终止合同或另行委托第三方进行施工，并追究其工程总造价20﹪违约责任。

6、安全文明施工要求

（1）中标人必须建立健全施工管理组织机构、安全质量管理体系、质量检验制度和成品保护制度。中标人未经招标人同意擅自更换项目经理或技术负责人，中标人按20000元 /人的标准向招标人支付违约金；中标人未按招标文件承诺配备其他管理人员或未经招标人同意擅自更换其他管理人员，中标人按10000元 /人的标准向招标人支付违约金；招标人有权要求招标人更换不称职的项目经理或主要管理人员，中标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每出现壹人/次，中标人人承担人民币20000元的违约金；由此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。

（2）投标人承诺在施工过程中严格执行《建设工程安全生产管理条例》，必须遵守政府有关施工时间、安全文明施工及《威海市工程建设现场管理标准》《威海市建筑安全生产标准化工作实施方案》、《威海市建筑施工现场安全管理规定》、《威海市建筑施工扬尘专项治理工作方案》、《威海市关于进一步落实建筑工地安装扬尘和噪声监测设备的通知》的规定实施管理，因违反政府有关规定的所有责任及罚款，均由投标人承担。

（3）施工前，中标单位应根据实际施工作业场地与周边原有构建物、管线、道路等位置进行施工方案论证和影响风险评估，调整施工方案并采取措施确保周边原有构建物、管线、道路等位等不产生开裂、沉降、基础变形等不利影响，并承担由此而增加的投入措施费用。否则，造成的损失和责任均由中标单位承担，并负责赔偿。

（4）施工过程中，中标人必须采取有效措施确保人员、临近建筑物的安全和周围的市政设施、电力、通信设施、各种管线、绿化草木不被破坏，并承担由此而增加的投入措施费用。否则，造成的损失和责任均由中标单位承担，并负责赔偿。

（5）投标人承诺在施工过程中，应严格按照招标人的安全管理体系和本工程各阶段安全生产、文明施工设计方案建立安全生产保证体系，服从总承包单位的指挥和现场管理并做好相应配合工作。由于投标人安全预防意识、安全管理措施不到位等原因，造成人员伤亡、机械损坏等安全事故的责任和经济损失，均由中标人承担；因此给招标人造成损失和影响的，招标人将有权向中标人索赔所有经济上及工期上的损失。

7、中标人不得将中标工程转包、违法分包、挂靠或采购、使用假冒伪劣材料设备，一经发现，中标人支付发包人合同总价款20%的违约金，且发包人有权单方终止合同，对已发生工程量不予结算，中标人3日内必须无条件撤场。

8、中标人必须保障本项目农民工工资的按月足额实名制发放，不发生上访事件，做不到视为中标人违约，发人有权从应付承包人工程款中扣除直接支付民工欠薪，并追究承包人的违约金（50000元/次）。

五、投标报价须知

1、投标报价：采用“固定综合单价”报价方式，投标单位按施工每米预应力预制管桩（区分Ф500、Ф400）进行综合报价。本次招标实行淘汰第一轮报价最高的办法，请各参标单位根据项目实际情况做出合理最优的报价。

2、固定综合单价包括完成全部招标内容的人工费、材料费（含所有损耗）、施工机械进出场及使用费、试检验费、水电费、各种措施费、规费、管理费、临时设施费、利润、税金及一定的风险因素等全部费用，包含与总包方及其他专业分包配合、验收等费用。投标单位应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负，中标后价格一律不调整。

3、固定单价报价中应包含桩基检测配合费用，即检测过程中的人工配合、清理和挖土等费用、场内外调运试验用静载荷配重的运输费及吊装吊车机械费的相关费用、静载荷试验时使用静压机费用等检测全部配合费，结算时不再另外计取。

4、施工场地平整和截桩头由桩基施工单位负责施工，桩基施工中如因局部地质条件原因管桩需要引孔的，费用在投标“固定综合单价”中综合考虑。

5、桩基施工和检测中如发现断桩、偏桩、桩头破损、接桩等缺陷，由桩基施工单位负责在规定时间内返工修整并承担费用。

6、桩基检测费用：桩基检测一次合格，检测费用建设单位承担。否则，检测费由桩基施工单位承担。

7、施工前，桩基施工单位应根据实际施工作业场地与周边原有建筑物、构筑物、道路等位置进行施工方案论证和影响风险评估，调整施工方案并采取措施确保周边原有建筑物、构筑物、道路等不产生开裂、沉降、基础变形等不利影响。由此增加的措施费用在“固定综合单价”中综合考虑。

8、施工现场的水、电源由总包单位提供，由中标单位与总包单位结算，工程造价审计时需提供结算单据或发票。

9、施工单位应按建设主管部门的要求，开工前按时办理工程施工备案及开工许可等手续，并承担相关费用。

10、结算桩长计量：

试桩桩长计量：每栋楼试桩数量为5根桩；从桩尖至桩顶实际标高高出设计桩顶标高600mm以内的按实计量， 600mm以外的只计桩材料费，其余均不计取。

单根桩长计量：从桩尖至桩顶实际标高高出设计桩顶标高600mm以内的按实计量，大于600mm的不予计量。

11、工程结算：工程结算造价以中标固定综合单价乘以实际验收合格的工程量（经总包、监理单位、建设单位、造价咨询公司共同签证予以确认的实际合格工程量）计算。最终结算值以建设单位委托的具有造价审价资质单位审定工程造价为准。

12、付款方式：

具体付款比例及方式由各投标人自报；付款前，施工单位需提供与付款数额相同的增值税专用发票。

六、评标原则、废标条款

1、评标原则：公平、公正、科学、择优。

2、投标文件属于下列情况的，按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；

（2）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（4）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）有实质性偏离的；

（6）社会征信有不良记录的；

（7）招标文件规定的其他无效投标情形及投标要求。

七、重新招标和不再招标

1、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标小组评审否决后，有效投标人不足3 个的。

八、投标保证金

1、招标人与中标人签订合同后7个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标人的保证金转为合同履约保证金，项目桩基验收合格后退还。

2、 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

九、投诉、监督

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

## 投标文件格式

正本（副本）

迪尚林海璞悦湾项目桩基工程

投 标 文 件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日        期：         年         月         日

目    录

一、投标书

二、投标报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、资信证明材料

六、拟投入本工程的主要施工设备表

七、工期质量保证措施

八、民工工资保障承诺书

九、服务承诺

投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：人民币（大写）：                           （￥               ）

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

7、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

8、其他补充说明：                     。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂估算工程量 | 增值税专用发票税率 | 含税综合单价 （元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | PHC-500-AB-100-15～19 砼管桩材料及施工费 | m | 12800 |  |  |  | 带闭口钢桩尖或砼桩尖 |
| 2 | PHC-500-AB-100桩材料费 | m | 25 |  |  |  | 试桩从桩尖至桩顶实际标高高出设计桩顶600mm以外的部分 |
| 3 | PHC-400-AB-95桩材料费 | m | 5 |  |  |  |  |
| 4 | PHC-400-AB-95-15～19 | m | 17280 |  |  |  | 带闭口钢桩尖或砼桩尖 |
| 投标报价合计（元） |  |
| 工 期 |  |
| 付款条件 |  |

一、投标报价一览表

注明：请投标时注明带何种桩尖，如采用闭口型钢桩尖，明确桩尖单价。

投标人：                             （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签章）

日期：          年      月        日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （公章）

日  期：         年        月        日

注：后附法人身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （公章）

法定代表人：                        （签章）

委托代理人：                        （签字）

日期：         年        月        日

# 四、资信证明材料

表一  投标人的概况及资格证明材料

表二  投标人财务状况

表三  近年完成的类似项目情况表

表四  营业执照复印件

表五  资质证书复印件

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务范围 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： |
| 质量管理体系证书 | 证书号： |
| 环境管理体系证书 | 证书号： |
| 投标人组织机构简介： 技术人员总数： 人 |

表一   	投标人的概况及资格证明材料

投标人(公章):

法定代表人或其委托代理人：（签章）

表二                   投标人财务状况

附2019年--2021年6月份资产负债表、利润表等复印件。

表三      近年完成的类似项目情况表（2019年1月1日至开标日）

| 建设单位 | 项目名称 | 项目 地点 | 竣工日期 | 合 同 价 格 | 业主 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

注：按顺序后附合同主要部分或中标通知书的复印件，开标时携原件校验。

表四                 营业执照复印件

表五                 资质证书复印件

## 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 （注册建造师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

注：后附管理人员证书及养老保险交纳证明复印件，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

（二）项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：后附项目经理的注册证书、安全生产考核合格证书，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

六、拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、工期质量保证措施

## 八、民工工资保障承诺书

致：迪尚（山东）康养发展有限公司

我公司中标在迪尚林海璞悦湾项目桩基施工合同履行过程中严格执行合同关于民工工资的约定，并就民工工资保障工作做如下承诺：

1.我公司项目部经理全面负责本项目民工工资保障工作，与贵公司做好对接。

2.认真履行职责，做好本公司、专业分包和劳务单位在贵公司承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时足额将工资发放到民工本人，安排好本项目民工的生活。

3.我公司承诺将民工工资保障工作的绩效作为工程款支付依据之一，如果我公司违反承诺，则同意贵公司的进度款分两步支付，先支付上期民工工资，待民工工资发放完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4.一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪上访，同意由贵公司直接代为支付民工工资，在下期进度款中扣除，本公司承担相应利息。

5.一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵公司偿付违约金（50000元/次）。

承诺人：（企业盖章）

签约代表：

承诺日期：年月日

九、服务承诺